

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.08.2017 № 828

О внесении изменений

в постановление Администрации

Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 03.10.2014 №1390

Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2019 годы», изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.05.2017 №536 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района В.И. Серебряков

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 09.08.2017 № 828

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2019 годы. | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района – Романюк Андрей Юрьевич | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2019 годы | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей, создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества, развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района | | | | | |
| Объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, *тыс.руб.* | 3085442,4 в том числе по годам | | | | | |
| *2014*  *год* | *2015*  *год* | *2016*  *год* | *2017*  *год* | *2018*  *год* | *2019*  *год* |
| 533493 | 552661,8 | 565121,8 | 522624,3 | 497785,9\* | 413755,6\* |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | *Ведомственная целевая программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»* | | | *Управление образования Администрации муниципального района* | | |
| *Муниципальная целевая программа «Молодежь»* | | | *Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района* | | |
| *Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»* | | | *Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района* | | |
| Контактные лица | Романюк Андрей Юрьевич – начальник Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (48534) 2 40 51  Колобкова Наталия Николаевна – заместитель руководителя финансово-экономической службы (48534) 2 49 79 | | | | | |

1. **СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММЫ**

Развитие системы образования является организационной основой реализации государственной и региональной политики в области образования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района. Необходимость разработки и принятия муниципальной программы развития образования и молодёжной политики обусловлена необходимостью повышения открытости и эффективности системы образования, направленной на обеспечение удовлетворения образовательных запросов населения муниципального района. Ее реализация позволит решить ряд важных задач, обеспечивающих дальнейшее развитие муниципальной системы образования. Развитие системы образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе как нормативно-управленческий документ, обеспечивает прогноз развития образования и воспитания, включает его ресурсное обеспечение, позволяет проводить систематический контроль за ходом её реализации. Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. Патриотизм в российском обществе понимается как преданность и лю­бовь к своему Отечеству, к своему народу, гражданственность и служение на благо общества. Патриотизм, как общая и неотъемлемая часть национально­го самосознания граждан, может и должен служить возрождению духовно-нравственных устоев россий­ского общества. Решение этой задачи предполагает создание условий для формирования таких патриотических качеств личности, как:

- форсированность систематических знаний о своей Родине, её истории,

культуре, о культуре народов, проживающих на территории России;

- готовность к участию в развитии своей малой родины: области, города, села;

- ответственность при выполнении обязанностей гражданина – члена общества.

Патриотическое воспитание является особенно важ­ным для становления подрастающего поколения и молодых граждан, так как именно оно закладывает основу единства и сплочённости общества, воспроизводства и развития трудового и интеллектуального потен­циала страны, стремления к укреплению государства.

В Гаврилов-Ямском муниципальном районе совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний. Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы. В системе патриотического воспитания граждан возрастает роль трудовых коллективов. Улучшается работа с работающей молодежью. Молодые люди активно работают в общественных объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание граждан. Организована подготовка и переподготовка организаторов и специалистов патриотического воспитания. В результате проведенной работы уровень патриотического сознания граждан, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, повышается.

Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необходимо выполнить следующие условия:

- продолжить и расширить работу по патриотическому воспитанию граждан Гаврилов - Ямского муниципального района на всех уровнях деятельности институтов государственной власти и органов местного самоуправления;

- разработать комплекс учебных и специальных программ и методик в области патриотического воспитания граждан;

- модернизация материально-технической базы патриотического воспитания;

- повышение уровня его организационно-методического обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания;

- развитие системы патриотического воспитания в трудовых коллективах;

- более активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой информации, культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач патриотического воспитания.

Разработка Программы является логическим продолжением и развитием муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодёжи в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2016-2019 годы», которая позволила объединить усилия различных органов местного самоуправления и общественных организаций по созданию системы патриотического воспитания подростков и молодёжи района.

Программа призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-патриотического воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи.

Программа представляет собой комплекс организационных, методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания.

Программа имеет открытый характер и доступна для участия в её реализации научных и образовательных учреждений, общественных движений и объединений с собственными инициативами и проектами.

Муниципальная целевая программа «Молодёжь» на 2015-2019 гг. разработана во исполнение Закона Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодёжной политике».

Программа является продолжением системы мер реализации государственной молодёжной политики, направленной на формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан, развития личности, поддержки молодежных общественных объединений, в целях повышения социального благополучия.

Программа реализуется в отношении:

- граждан Ярославского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет;

- молодых семей. Молодой семьей считается семья впервые 3 года после заключения брака (в случае рождения детей - без ограничения срока продолжительности брака) при условии, если один из супругов не достиг 36-летнего возраста, неполных семей с детьми, в которых мать или отец не достиг 36-летнего возраста;

- молодёжных и детских общественных организаций, и объединений.

На территории Гаврилов-Ямского муниципального района проживает 5073 человека в возраст от 14 до 30 лет.Молодёжь принадлежит к различным категориям населения, среди них - рабочие, учащиеся, безработные, военнослужащие, молодые семьи, сироты, инвалиды и др. В работе с такими группами, необходимо учитывать интересы каждого индивидуума. Лишь небольшая часть молодых людей сумела «найти себя» в новых рыночных условиях. Основной же массе с трудом удается адаптироваться к нынешней ситуации. Падает социальный статус молодёжи, снижается ее доступ к образованию и культурным ценностям. В тяжелых условиях оказываются молодые семьи. Безысходность молодых людей при решении жилищных и финансовых проблем приводит, в первую очередь, к снижению рождаемости и разводам. Система социальных льгот и выплат для семей с детьми не соответствует темпам роста стоимости жизни.

За последние годы количество расторгнутых браков увеличивается**.**

Тенденции сокращенного воспроизводства населения могут быть преодолены только в случае изменения демографического поведения молодого поколения.За 2013 год родилось 293 ребенка (в 2012 году – 297). Продуманная и реалистичная политика в отношении семьи, расширение экономической поддержки молодых семей и, в частности, помощь в приобретении и строительстве жилья могут наиболее серьезным образом повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

В органах системы профилактики правонарушений состоит 17 семьи (в которых воспитываются 37 детей) и 34 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. Проживание детей в таких семьях нередко становится опасным для жизни, здоровья и нравственности ребенка.

Обострилась проблема социальной защищенности молодёжи в сфере труда. Качественным признаком современного рынка труда является структурная безработица, когда ищущие работу по уровню квалификации и опыту не соответствуют изменившемуся спросу. Ориентация значительного количества выпускников школ на получение высшего профессионального образования и миграция населения в город создают диспропорцию на рынке труда. Таким образом, важнейшим направлением государственной политики по снижению напряженности рынка труда, увеличению возможностей трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в т. сезонной занятости подростков и студенческой молодёжи.

Среди молодёжи сохраняется высокая опасность заражения заболеванием ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами. Развитие болезней, связанных с зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ), несет угрозу не только для соматического и психического, но и для социального здоровья нации. Употребление пива, табака, алкоголя становится нормой жизни для большинства молодых групп населения. Необходимо формировать у молодежи потребность в здоровом образе жизни и физическом совершенстве, внедрять физическую культуру и спорт в режим учебы, труда и отдыха, развивать сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных объединений и объектов, расширять оздоровительную и профилактическую работу с детьми, подростками и молодёжью.

Наиболее тяжелым представляется экономическое положение молодежи, отсюда большинство проблем. Повышение цен, снижение уровня жизни, отсутствие рабочих мест, сложность в получении жилья, экономическая ситуация в стране – все это невольно толкает их либо в теневой бизнес, либо в криминальную сферу.

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является поддержка молодежных и детских общественных объединений: разработан пакет документов по мерам и формам поддержки МиДОО.

В России волонтёрское движение стало зарождаться в конце 80-х годов. В нашем районе волонтерство стало возрождаться совсем недавно. Волонтерами становятся не только школьники, работающая молодёжь, но и люди более старшего возраста. На данный момент волонтерское движение привлекает все новых и новых участников. Работа и участие в различных акциях и мероприятиях помогут ребятам определиться на жизненном пути, а в волонтерской книжке будут фиксироваться все добрые дела. Часто волонтерская деятельность — это возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с выбором жизненного пути.

С целью улучшения информационного обмена в молодежной среде Гаврилов-Ямского района создана группа в социальной сети «ВКонтакте» (Молодежный Совет Гаврилов-Ямского муниципального района). Информацию по молодежной политике получают более 150 человек, и имеют возможность обсуждения самых интересных тем.

Все проведенные мероприятия освещаются в средствах массовой информации, МУ «Молодежный центр» и Молодежный Совет Гаврилов-Ямского муниципального района эффективно сотрудничает с газетой «Гаврилов-Ямский вестник», молодежным порталом Ярославской области, официальным сайтом Гаврилов-Ямского муниципального района.

В данных условиях особенно важно активизировать в период 2015-2019 гг. молодёжную политику и социальную поддержку молодых граждан. Важным направлением в работе является приобретение молодёжью жизненного опыта, освоение ими новых социальных ролей. Реализация данного направления осуществляется и через работу муниципального учреждения «Молодёжный центр» Гаврилов-Ямского муниципального района. Услугами молодежного центра воспользовались 6 093 молодых людей Гаврилов-Ямского муниципального района.

Обоснованность разработки Программы определяется масштабом и глубиной проблем, с которыми столкнулась молодежь в современных условиях. Программный подход позволит осуществить координацию мероприятий не только внутри самой Программы, но и увязать ее с мероприятиями смежных программ.

**2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Цели программы;

-развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

-создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества;

-создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Задачи программы;

-обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся;

-организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования;

-организация отдыха и оздоровления детей;

-обеспечение информационного-методического сопровождения реализации программ образования;

-содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;

-поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодежи;

-совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района;

-организация систематической пропаганды патриотических ценностей;

-информационно-методическое обеспечение патриотической направленности.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Весовой  коэффициент | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Подпрограмма 1: Ведомственная целевая программа «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об образования | 0,2 | % | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0.2 | % | 82 | 77,2 | 77,3 | 77,4 | 77,5 | 77,6 |
| Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0.2 | % | 75 | 80 | 85 | 96 | 97 | 98 |
| Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 | % | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Доля детей от общего количества участников, ставших победителями муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | 0,2 | % | 100 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Муниципальная целевая программа «Молодежь» | | | | | | | | |
| Количество молодежи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики | 0,2 | чел. | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | чел. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инфант. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0,1 | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятия | 23 | 23 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | чел. | 1,75 | 1,75 | 3550 | 3550 | 3600 | 3600 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | 0,15 | объединения | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В Муниципальную программу входят следующие Подпрограммы:

- Подпрограмма № 1: Ведомственная целевая программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Молодёжь»;

- Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ №1

Ведомственная целевая программа

«Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ведомственная целевая программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные организации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели подпрограммы | Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся;  Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования  Организация отдыха и оздоровления детей  Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации |
| Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об образования |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет |
| Доля детей от общего количества участников, ставших победителями и призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников |
| Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию |
| Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2015 годы  2016-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 3056450,9  в т.ч. по годам: 2014г. – 527846  2015г. – 549477,1  2016г. – 558352,1  2017г. – 518287,0  2018г.- 492664,0  2019г. – 409824,7 |
| из них:  бюджет муниципального района – 983196,3  в т.ч. по годам: 2014г. – 162209  2015г. – 218623,1  2016г. – 193189,8  2017г. – 177262,6  2018г. – 157337,0  2019г. - 74497,7 |
| областной бюджет – 2070605,9  в т.ч. по годам: 2014г. – 364233  2015г. – 330748  2016г. – 364499,7  2017г. – 340840,0  2018г. – 335142,6  2019г. – 335142,6 |
| федеральный бюджет – 2725,8  в т.ч. по годам:2014г. – 1404  2015г. – 106  2016г. – 662,6  2017г.-184,4  2018г.-184,4  2019г.-184,4 |
| Контактные лица | Романюк Андрей Юрьевич, начальник Управления образования Администрации муниципального района,  тел. - (48534) 2 40 51 |

\* ожидаемое финансирование

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ №2

Муниципальная целевая программа

«Молодежь»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Молодежь» |
| Контроль за исполнением программы | Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  Забаев А.А. тел. - (48534) 2 03 51 |
| Ответственный исполнитель программы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Соисполнители программы | МУ “Молодежный центр” |
| Цели программы | Создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической,  политической и культурной жизни общества. |
| Задачи программы | - содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи; |
| - поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи; |
| Основные целевые показатели (индикаторы) программы | -количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики – не менее 6600 человек в год; |
| -количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе - не менее 7 в год; |
| -количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги – не менее 6000 человек в год; |
| - количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям – не менее 3500 в год; |
| - количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики – не менее 14 в год; |
| - количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью - 6 человек в год. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014,2015-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 26907,01тыс.руб.  в т.ч. по годам: 2014г. – 5517,0 тыс.руб  2015г. – 2758,31 тыс.руб.  2016г. – 6533,6 тыс.руб.  2017г. – 4230,1 тыс.руб.  2018г. – 4529,5 тыс.руб.  2019г. – 3338,5 тыс.руб. |
| из них:  бюджет муниципального района – 11837,7 тыс.руб.  в т.ч. по годам: 2014г. – 560,00 тыс.руб  2015г. – 560,00 тыс.руб.  2016г. – 4555,1 тыс.руб.  2017г. – 2251,6 тыс.руб.  2018г. – 2551,0 тыс.руб.  2019г. – 1360,0 тыс.руб. |
| областной бюджет –15069,31тыс.руб.  в т.ч. по годам: 2014г. – 4957,0 тыс.руб  2015г. – 2198,31 тыс.руб.  2016г. – 1978,5 тыс.руб.  2017г. – 1978,5 тыс.руб.  2018г. – 1978,5 тыс.руб.  2019г. – 1978,5 тыс.руб. |
| федеральный бюджет - \_\_\_\_-\_\_\_\_тыс.руб. |
| внебюджетные источники - \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ тыс.руб. |
| Контактные лица | Билялова Галина Николаевна, начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района,  тел. - (48534) 2 97 42  Кузнецов Алексей Сергеевич, ведущий специалист Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики, тел. - (48534) 2 36 51 |

\* ожидаемое финансирование

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ №3

Муниципальная целевая программа

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района». |
| Ответственный исполнитель программы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| Куратор программы | Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаев Андрей Александрович |
| Участники МЦП | МУ “Молодежный центр”;  Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР;  образовательные учреждения МР |
| Цели программы | создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. |
| Задачи программы | - совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района; |
| - организация систематической пропаганды патриотических ценностей; |
| - информационно-методическое обеспечение патриотической направленности. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) программы | - количество граждан, ежегодно принимающих участие в районных мероприятиях патриотической направленности – 3,5 тысячи человек; |
| - количество проведенных ежегодно мероприятий патриотической направленности (всех форм) - 46; |
| - количество граждан, постоянно и регулярно участвующих в работе патриотических объединений, не менее 50 человек; |
| -количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания - ежегодно не менее - 2; |
| -количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку: в 2016 году – не менее 2, в 2017 году – не менее 2, в 2018 году – не менее 2, в 2019 году – не менее 2; |
| -количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания, – ежегодно не менее 3 человек. |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2014-2015 годы  2016-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 2084,49\* тыс. руб.  в т.ч. по годам: 2014г. – 130 тыс.руб.  2015г. – 426,39 тыс.руб.  2016г. – 236,1 тыс.руб.  2017г. – 107,2 тыс. руб.  2018 г. – 592,4\* тыс. руб.  2019 г.- 592,4\* тыс. руб. |
| из них:  бюджет муниципального района – 1371,19 \*тыс. руб.  в т.ч. по годам: 2014г. – 80 тыс.руб.  2015г. – 376,39 тыс.руб.  2016г. – 70,0 тыс.руб.  2017г. – 50,0 тыс. руб.  2018г. – 397,4\*тыс. руб.  2019 г. – 397,4\* тыс. руб. |
| областной бюджет – 713,3\* тыс. руб.  в т.ч. по годам: 2014г. – 50 тыс.руб.  2015г. – 50 тыс.руб.  2016г. – 166,1 тыс.руб  2017г. – 57,2 тыс. руб.  2018г. – 195,0\*тыс.руб.  2019 г.- 195,0\*тыс. руб. |
| федеральный бюджет - \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.  в т.ч. по годам: |
| Внебюджетные источники - \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.  в т.ч. по годам: |
| Контактные лица | Билялова Галина Николаевна, начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района,  тел. 8 (48534) 2 97 42  Кузнецов Алексей Сергеевич, ведущий специалист Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики, тел. 8 (48534) 2 36 51 |

\*ожидаемое финансирование

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальной программы Гаврилов-Ямского МР**

**«Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

**на 2014-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Источники финансирования | Всего |  | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1  2 | Подпрограмма 1.  ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 3056450,9 | 527846 | 549477,1 | 558352,1 | 518287,0 | 492664,0 | 409824,7 |
| Бюджет муниципального района | 983196,3 | 162209 | 218623,1 | 193189,8 | 177262,6 | 157337,0 | 74497,7 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2070605,9 | 364233 | 330748 | 364499,7 | 340840,0 | 335142,6 | 335142,6 |
| Федеральный бюджет | 2725,8 | 1404 | 106 | 662,6 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |
| Подпрограмма 2  МЦП «Молодежь» | 26907,01 | 5517 | 2758,31 | 6533,6 | 4230,1 | 4529,5 | 3338,5 |
| бюджет муниципального района | 11837,7 | 560 | 560 | 4555,1 | 2251,6 | 2551,0 | 1360,0 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 15069,31 | 4957 | 2198,31 | 1978,5 | 1978,5 | 1978,5 | 1978,5 |
| федеральный бюджет | - |  |  |  | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3  МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | 2084,49\* | 130 | 426,39 | 236,1 | 107,2 | 592,4\* | 592,4\* |
|  | бюджет муниципального района | 1371,19\* | 80 | 376,39 | 70 | 50 | 397,4\* | 397,4\* |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 713,3 \* | 50 | 50 | 166,1 | 57,2 | 195,0\* | 195,0\* |
|  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
| 4 | Итого по Муниципальной программе | 3085442,4\* | 533493 | 552661,8 | 565121,8 | 522624,3 | 497785,9\* | 413755,6\* |
|  | бюджет муниципального района | 996328,09\* | 162849 | 219559,49 | 197814,9 | 179564,2 | 160285,4\* | 76255,1\* |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2086388,51\* | 369240 | 332996,31 | 366644,3 | 342875,7 | 337316,1\* | 337316,1\* |
|  | федеральный бюджет | 2725,8 | 1404 | 106 | 662,6 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |
|  | Нераспределённые средства |  |  |  |  |  |  |  |

\* ожидаемое финансирование

**5.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Текущее управление реализацией Муниципальной программой осуществляется Ответственным исполнителем Управлением образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- несет ответственность за своевременную реализацию Муниципальной программы, осуществляет управление ее Соисполнителями, контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Муниципальной программы;

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальной программе, предполагаемые к финансированию за счет средств бюджета муниципального района в плановом периоде;

- предоставляет в Управление финансов паспорт программы (по согласованию с отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района) в качестве приложения к проекту решения Собрания представителей муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

-готовит периодические отчеты о реализации Муниципальной программы;

-осуществляет сбор и систематизацию статистической аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и одушевляет хранение документов касающихся Муниципальной программы;

-ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Муниципальной программы, размещает информацию на официальном сайте Администрации муниципального района в сети интернет;

В процессе реализации Муниципальной программы Ответственный исполнитель по согласованию со Исполнителями вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий и Подпрограмм, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий и Подпрограмм.

При внесении изменений в план мероприятий и объёмы финансирования программных мероприятий, Ответственный исполнитель при необходимости уточняет планируемые к достижению значения количественных и качественных показателей эффективности Муниципальной программы.

Решение о необходимости внесения изменений в Муниципальную программу, а также досрочного прекращения реализации Муниципальной программы принимается Ответственным исполнителем Муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Гаврилов-Ямского района №751 от 26.05.2014. Ответственный исполнитель организует ведение отчетности по реализации Муниципальной программы по установленным формам.

Ответственный исполнитель направляет в отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района доклады о ходе реализации Муниципальной программы, использовании финансовых средств (по согласованию с Управлением финансов Администрации муниципального района).

- ежеквартально (нарастающим итогом с начала года, кроме отчета за четвертый квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

-ежегодно (итоговый за год и по выполнению программы за весь период действия) до 15 марта года, следующего за отчетным годом.

Соисполнители Муниципальной программы:

- контролируют выполнение подпрограммных мероприятий, выявляют их отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают меры по устранению отклонений;

- несут ответственность за своевременную реализацию Подпрограммы, контролируют целевое и эффективное исполнение средств, направляемых на реализацию Подпрограммы;

- представляют в установленном порядке бюджетные заявки по Подпрограмме, предлагаемые к финансированию за счет средств бюджета муниципального района в очередном финансовом году в плановом периоде, а Управление образования Администрации муниципального района;

- предоставляют в Управление образования паспорта Подпрограмм;

- готовят периодические отчеты по реализации Подпрограмм;

- осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации подпрограммных мероприятий, ведут учет и осуществляют хранение документов, касающихся Подпрограмм;

- ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Подпрограммы.

При внесении изменений в план мероприятий и объёмы финансирования подпрограммных планируемые к достижению значения количественных и качественных показателей эффективности Подпрограммы.

Соисполнители:

-ежегодно производят оценку эффективности Подпрограммы ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района №751 от 26.05.2014;

-организуют ведение отчетности по реализации Подпрограмм по установленным формам:

-направляют в Управление образования Гаврилов-Ямского муниципального района доклады о ходе реализации Подпрограмм, использовании финансовых средств;

-ежеквартально (нарастающим итогом с начала года, кроме отчета за четвертый квартал) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

-ежегодно (итоговый за год и по исполнении программы за весь период действия), до 10 марта года, следующего за отчетным годом;

-направляют доклады о ходе реализации Подпрограммы в Управление образования Администрации муниципального района, которые должны содержать:

-сведения о результатах реализации Подпрограмм за отчетный финансовый год, данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников, информация о ходе и полноте выполнения подпрограммных мероприятий, сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Подпрограмм в натуральном выражении с указанием причин невыполнения;

-сведения о соответствии фактических показателей целевым, установленным в Подпрограмме и оценку эффективности результатов реализации Муниципальных программ;

Отчет о выполнении Муниципальной программы (финансовые показатели) по форме согласно приложению №10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 26.05.2014 №751.

**6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | Источник финансирования | Объёмы финансирования, тыс.руб. | | | | | | | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | ОБ | 1106693,0 | 186763 | 180556 | 198324,0 | 180350,0 | 180350,0 | 180350,0 |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | БМР  ОБ | 318667,9  3878 | 53485  3878 | 66909 | 64764,4 | 56793,5 | 52000,0 | 24716,0 |  |
| 1.3. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | ОБ | 65238,4 | 13436 | 12255 | 12345,4 | 11164,0 | 8019,0 | 8019,0 |  |
| 1.4. | Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | Управление образования | БМР | 323648,4 | 49727 | 82485 | 63976,8 | 54604,6 | 50134,0 | 22721,0 |  |
| 1.5. | Обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования | ОБ | 544908,1 | 90722 | 84307 | 98886,1 | 90331,0 | 90331,0 | 90331,0 |  |
| 1.6. | Организация присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | ОБ | 13035 | 13035 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | Управление образования | ОБ | 137704 | 21898 | 23112 | 22513,2 | 23393,6 | 23393,6 | 23393,6 |  |
| 1.8. | Оплата труда работников сферы образования | Управление образования | ОБ | 5954 | 5954 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | ОБ | 4275,5 | 736 | 753 | 522,4 | 754,7 | 754,7 | 754,7 |  |
| 1.10. | Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | Управление образования | БМР | 84783,0 | 13915 | 19908,1 | 15633,2 | 14900,0 | 13400,0 | 7026,7 |  |
| 1.11. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования: технической, естественнонаучной, физически-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности | Управление образования | БМР | 241909,9 | 42817 | 47465 | 47478,9 | 43000,0 | 41115,0 | 20034,0 |  |
| 1.12. | Выплаты стипендий одаренным детям | Управление образования | БМР | 550,2 | - | 129 | 145,2 | 138,0 | 138,0 |  |  |
| 1.13. | Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области | Управление образования | ОБ | 1089,7 |  | 710 | 379,7 |  |  |  |  |
| 1.14 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорта | Управление образования | ОБ  ФБ | 177,0  478,5 |  |  | 177,0  478,5 |  |  |  |  |
| 1.15 | Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | Управление образования | ОБ  БМР | 1000,0  77,1 |  |  |  | 1000,0  77,1 |  |  |  |
|  | **Всего по задаче 1** |  | **Всего**  **ОБ**  **БМР**  **ФБ** | **2854067,7**  **1883952,7**  **969636,5**  **478,5** | **496366**  **336422**  **159944** | **518589,1**  **301693**  **216896,1** | **525624,8**  **333147,8**  **191998,5**  **478,5** | **476506,5**  **306993,3**  **169513,2** | **459635,3**  **302848,3**  **156787** | **377346**  **302848,3**  **74497,7** |  |
| **2** | **Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | Управление образования | ОБ | 13007,2 | 1313 | 1369 | 1466,2 | 2953,0 | 2953,0 | 2953,0 |  |
| 2.2. | Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Управление образования | ФБ | 1287,3 | 444 | 106 | 184,1 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |  |
| 2.3. | Государственная поддержка опеки и попечительства | Управление образования | ОБ | 9676,4 | 1328 | 1309 | 1550,3 | 1829,7 | 1829,7 | 1829,7 |  |
| 2.4. | Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | Управление образования | ОБ | 36130,9 | 4781 | 5216 | 7246,9 | 7330,6 | 5778,2 | 5778,2 |  |
| 2.5. | Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | Управление образования | ОБ | 105004,4 | 17114 | 17106 | 16990,2 | 17931,4 | 17931,4 | 17931,4 |  |
|  | **Всего по задаче 2** |  | **Всего**  **ОБ**  **ФБ** | **165106,2**  **162266,5**  **1287,3** | **24980**  **24536**  **444** | **25106,0**  **25000,0**  **106** | **27437,7**  **27253,6**  **184,1** | **30229,1**  **30044,7**  **184,4** | **28676,7**  **28492,3**  **184,4** | **28676,7**  **28492,3**  **184,4** |  |
| **3** | **Организация отдыха и оздоровления детей** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | Управление образования | ОБ | 3139,2 | 266 | 420 | 304 | 716,4 | 716,4 | 716,4 |  |
| 3.2. | Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | Управление образования | ОБ | 4293,1 | 1350 | 1016 | 527,3 | 466,6 | 466,6 | 466,6 |  |
| 3.3. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | Управление образования | ОБ  ФБ | 14754  1608 | 1659  960 | 2619 | 2619  648 | 2619 | 2619 | 2619 |  |
| 3.4. | Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | Управление образования | БМР | 2926,8 | 636 | 600 | 590,8 | 550,0 | 550,0 |  |  |
|  | **Всего по задаче 3** |  | **Всего**  **ОБ**  **БМР**  **ФБ** | **26721,1**  **22186,3**  **2926,8**  **1608** | **4871**  **3275**  **636**  **960** | **4655**  **4055**  **600** | **4689,1**  **3450,3**  **590,8**  **648,0** | **4352,0**  **3802,0**  **550,0** | **4352,0**  **3802,0**  **550,0** | **3802,0**  **3802,0** |  |
| **4** | **Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | Управление образования | БМР | 420 | 100 | 120 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4.2. | Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней. | Управление образования | БМР | 230 | 70 | 60 | 50 | 50 |  |  |  |
| 4.3. | Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | Управление образования | БМР | 500 | 200 | 200 | 50 | 50 |  |  |  |
| 4.4. | Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | Управление образования | БМР | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 4.5. | Проведение районных и областных массовых мероприятий (приложение 1к программе) | Управление образования | БМР | 8829,1 | 717 | 617 | 220,5 | 6612,4 |  |  |  |
| 4.6. | Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений. | Управление образования | БМР | 719 | 412 | 0 | 50 | 257 |  |  |  |
| 4.7. | Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций. | Управление образования | БМР | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | **Всего по задаче 4** |  | **Всего**  **БМР** | **11218,1**  **11218,1** | **1629**  **1629** | **1127**  **1127** | **600,5**  **600,5** | **7199,4**  **7199,4** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи.** | | | | | | | | | | | | |
| *5.1* | *Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения.* | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» | специалист по работе с молодежью МУ “МЦ” | | БМР  ОБ | | 10012,6  10112,31 | - | -  2198,31 | 4050,0  1978,5 | 2161,6  1978,5 | 2501,0  1978,5 | 1300,0  1978,5 | в течение учебного года |
| 5.1.2 | Реализация программ организации трудовой занятости молодежи (14-17 лет) на временные рабочие места | специалист по работе с молодежью МУ “МЦ | | БМР  ОБ | | 520,0  4957 | 500,0  4957 | - | - | -  - | 10,0  - | 10,0  - |  |
| *5.2* | *Содействие становлению и укреплению молодых семей.* | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Организация информационно-просветительской и коррекционной работы по вопросам подготовки молодежи к семейно-брачным отношениям среди школьников и учащихся средних, технических и высших учебных заведений района.  Подготовка молодых супругов по вопросам сознательного родительства, обучение навыкам воспитания детей, решение семейных проблем и конфликтов. | Педагог-психолог МУ “МЦ | |  | | - | - |  |  |  | - | - | весь период |
| 5.2.2 | Патриотическое и гражданское воспитание молодежи. | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | Участие в областной интеллектуальной историко-патриотической игре. | УКТС и МП | | БМР  ОБ | | 20,6  - | -  - | 0,6  - | -  - | -  - | 10,0  - | 10,0 | Ежегодно март-апрель |
| 5.2.4 | Проведение молодежной фотоатаки «Территория победы». | УКТС и МП,  МУ МЦ | | БМР  ОБ | | 20,0  - | -  - | -  - | -  - | -  - | 10,0  - | 10,0  - | Ежегодно май |
| 5.2.5 | Участие в областном конкурсе патриотических клубов и объединений «Юность. Отвага. Спорт» | УКТС и МП | | БМР | | 21,0  - | -  - | -  - | 1,0  - | -  - | 10,0  - | 10,0  - | Ноябрь |
| 5.2.6 | Участие в областном слете руководителей и активистов МиДОО патриотической направленности | УКТС и МП | | БМР  ОБ | | 11,2  - | - | 0,6  - | 0,6  - | -  - | -  - | 10,0  - | Ежегодно апрель |
| 5.2.7 | Участие в областном фестивале патриотической песни «Красная гвоздика». | УКТС и МП | | БМР  ОБ | | 23,4  - | 0,6  - | -  - | 0,8  - | 2,0  - | 10,0  - | 10,0  - | Ежегодно октябрь |
| *5.3* | *Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой.* | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Участие в областном соревновании для старшеклассников «НА СТАРТ!». | УКТС и МП | | БМР  ОБ | | 0,7  - | 0,7 | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | Февраль |
| 5.3.2 | Участие в областном туристическом слете-соревновании среди сельских команд «Сельские игры». | УКТС и МП | | БМР  ОБ | | 12,0  - | 4,0 | 4,0  - | 3,0  - | 1,0  - | -  - | -  - | Июль |
| 5.3.3 | Участие в областном конкурсе дворовых команд «Добавь движения!». | УКТС и МП,  МУ МЦ | | БМР  ОБ | | 7,2  - | 2,0 | 0,5  - | 2,0  - | 2,7  - | -  - | -  - | Сентябрь |
|  | **Всего по задаче 5** |  | | **БМР**  **ОБ** | | **10648,7**  **15069,31** | **507,3**  **4957** | **5,7**  **2198,31** | **4057,4**  **1978,5** | **2167,3**  **1978,5** | **2551,0**  **1978,5** | **1360,0**  **1978,5** |  |
| **6** | **Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодежи.** | | | | | | | | | | | | |
| *6.1* | *Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений* | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Поддержка на конкурсной основе программ и проектов М и ДОО. | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 62,7  - | | 22,7 | 20,0  - | 20,0  - | -  - | -  - | -  - | 2017-2019 |
| 6.1.2 | Проведение районного конкурса лидеров М и ДОО “Лидер ХХI века”. | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 1,0  - | | - | -  - | 1,0  - | -  - | -  - | -  - | 2017-2019 |
| 6.1.3 | Участие в областном конкурсе лидеров и руководителей М и ДОО “Лидер ХХI века”. | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 2,6  - | | - | 0,6  - | 2,0  - | -  - | -  - | -  - | 2017-2019 |
| 6.1.4 | Участие в областном конкурсе «Лучший волонтер Ярославской области» и «Лучший волонтерский отряд». | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 8,4  - | | - | 3,4  - | 2,0  - | 3,0  - | -  - | -  - | Ноябрь-декабрь  2017-2019 |
| 6.1.5 | Участие молодёжных команд в областных, межрегиональных фестивалях, соревнованиях и слетах. | УКТС и МП,  МУ МЦ | | БМР  ОБ | 2,3  - | | - | 0,5  - | 1,1  - | 0,7  - | -  - | -  - | 2017-2019 |
| 6.1.6 | Участие в областном фестивале органов ученического самоуправления ССУЗов и ПУ. | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 2,2  - | | - | 0,5  - | 1,0  - | 0,7  - | -  - | -  - | 2017-2019 |
| 6.1.7 | Участие в областном мероприятии посвященное Дню молодежи | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 1,1  - | | 0,5 | -  - | 0,6  - | -  - | -  - | -  - | Июнь  2017-2019 |
| *6.2* | *Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества.* | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Областной семинар по волонтерству | УКТС и МП,  МУ МЦ | | БМР  ОБ | 1,6  - | | 0,5 | 0,5  - | 0,6  - | -  - | -  - | -  - | Апрель  2017-2019 |
| 6.2.2 | Участие в областном Молодежном форуме. | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 20,4  - | | 5,5 | 4,9  - | 5,0  - | 5,0  - | -  - | -  - | Ноябрь  2017-2019 |
| 6.2.3 | Проведение волонтерской акции «Фото памяти». | УКТС и МП,  МУ МЦ | | БМР  ОБ |  | |  | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |  |
| 6.2.4 | Районный конкурс «Лучший волонтер» и «Лучший волонтерский отряд» | УКТС и МП,  МУ МЦ | | БМР  ОБ | 1,0  - | | - | -  - | 1,0  - | -  - | -  - | -  - | 2017-2019 |
| 6.2.5 | Районный Молодежный Форум | УКТС и МП,  МУ МЦ | | БМР  ОБ | 4,0 | | - | -  - | 4,0  - | -  - | -  - | -  - | 2017-2019 |
| *6.3* | *Поддержка творчества, интеллектуального, духовно-нравственного развития молодежи.* | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Участие в областных интеллектуальных играх:  - для старшеклассников,  - команд ССУЗов и ПУ,  - работающей молодежи. | УКТС и МП,  МУ МЦ | | БМР  ОБ | 6,9  - | | 1,6 | 1,5 | 2,0  - | 1,8  - | -  - | -  - | Апрель  2017-2019 |
| 6.3.2 | Участие в областном лагере молодежного актива | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 1,0  - | | 1,0 | - | -  - | -  - | -  - | -  - | Сентябрь  2017-2019 |
| 6.3.3 | Проведение районного фестиваля молодежного творчества “Надежда”. | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 28,1  - | | 8,1 | 6,0 | 7,0  - | 7,0  - | -  - | -  - | Октябрь  2017-2019 |
| 6.3.4 | Участие в областном фестивале молодежного творчества “Годы молодые”. | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 5,9 | | 1,0 | 3,2 | 0,6  - | 1,1  - | -  - | -  - |  |
| 6.3.5 | Участие в областном молодежном Губернаторском бале. | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 1,4  - | | 0,8 | - | 0,6  - | -  - | -  - | -  - | Декабрь  2017-2019 |
| 6.3.6 | Проведение фестиваля интеллектуальных игр среди молодежи района в рамках Дня Героев Отечества | УКТС и МП | | БМР  ОБ | 11,4 | | 6,0 | 5,4 | -  - | -  - | -  - | -  - | весь учебный год |
| 6.3.7 | Проведение районного Дня молодежи | УКТС и МП,  МУ МЦ | | БМР  ОБ | 27  - | | 5,0 | 7,8 | 4,2  - | 10,0  - | -  - | -  - | Июнь  2015-2017 |
| *6.4* | *Поддержка программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности* | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | Проведение районного конкурса программ специалистов МУ «Молодежный центр» по направлениям деятельности | | УКТС и МП,  МУ МЦ | БМР  ОБ | 995 | | - | 500,0 | 440,0 | 55,0 | - | -  - | Февраль 2017-2019 |
| *6.5* | *Транспортные расходы* | | | | | | | |  |  | | | |
| 6.5.1 | Доставка детей в лагеря актива | | УКТС и МП,  МУ МЦ | БМР  ОБ | 5,0 | | - | - | 5,0 | - | - | - |  |
|  | **Всего по задаче 6** | |  | **БМР**  **ОБ** | **1189,0** | | **52,7** | **554,3** | **497,7** | **84,3** | **-** | **-** |  |
| **7** | **Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района** | | | | | | | | | | | | |
| *7.1* | *Содействие реализации программ патриотического воспитания.* | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Подготовка и проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | 79,8\*  81,5 | 15,0  - | 10,0  - | -  35,5 | -  6,0 | 27,4\*  20,0\* | 27,4\*  20,0\* | Ежегодно |
| 7.1.2 | Проведение районного конкурса проектов | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | 402,0\*  - | - | 202,0 | - | -  - | 100,0\*  - | 100,0\*  - | Ежегодно |
| *7.2* | *Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи* | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Поддержка деятельности общественных патриотических объединений (клубов) детей и молодежи | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | 48,9  9,0\* | 8,0  - | -  9,0 | 15,9  - | 5,0  - | 10,0\*  - | 10,0\*  - | Ежегодно |
| 7.2.2 | Развитие волонтерского движения среди обучающихся ОУ, направленного на оказание помощи по месту жительства ветеранам, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных воин и вооруженных конфликтов | | Управление образования, образовательных учреждений | БМР  ОБ | | 10,0\*  - | -  - | - | - | -  - | 5,0\* | 5,0\*  - | Весь период |
| 7.2.3 | Приобретение инвентаря для работы с общественными объединениями | | МБУК МЦРБ | БМР | | 7,36 | 7,36 | - | - | - | - | - |  |
| 7.2.4 | Поддержка Гарилов-Ямского штаба ВОД «Волонтеры Победы». | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | 10,048  75,6\* | - | - | 0,048  24,1 | 10,0  1,5 | -  25,0\* | -  25,0\* | ежегодно |
| *7.3* | *Содействие деятельности ветеранских организаций* | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Чествование ветеранов в День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества (День воинской славы России) | | УКТС и МП, Управление образования, ветеранские организации | БМР  ОБ | | 34,0\*  - | -  - | -  - | -  - | -  - | 17,0\* | 17,0\*  - | Ежегодно май |
| 7.3.2 | День памяти жертв политических репрессий | | УКТС и МП, Управление образования | БМР  ОБ | | -  12,5\* | -  - | -  - | -  2,5 | -  - | -  5,0\* | -  5,0\* | Ежегодно  30 октября |
| 7.3.3 | Участие в семинарах, «круглых столах» по вопросам взаимодействия ветеранских и молодежных организаций области с целью воспитания молодежи на боевых и трудовых традициях старшего поколения | | УКТС и МП,  Управление образования, ветеранские организации | БМР  ОБ | | -  - | -  - |  |  | -  - |  | -  - | Весь период |
| 7.3.4 | Организация и проведение чествования ветеранов в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | 53,65  - | 13,0  - | 18,55  - | 5,1  - | 5,0  - | 6,0\*  - | 6,0\*  - | Ежегодно  15 февраля |
| *7.4* | *Совершенствование работы координационных структур в сфере патриотического воспитания* | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | Организационная поддержка деятельности муниципального координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | -  - | -  - |  |  | -  - |  | -  - | Весь период |
|  | **Всего по задаче 7:** | |  | **БМР**  **ОБ** | | **645,76\***  **178,6\*** | **43,36**  **-** | **230,55**  **9,0** | **21,048**  **62,1** | **20,0**  **7,5** | **165,4\***  **50,0\*** | **165,4\***  **50,0\*** |  |
| **8** | **Организация систематической пропаганды патриотических ценностей** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Организация и проведение тематических выставок и музейных экспозиций, посвященных историческим победам русской армии, победам советских войск в годы Великой Отечественной войны на базе школьных музеев, комнат и уголков боевой славы | | Управление образования, учреждения образования, МБУК МЦРБ | БМР  ОБ | | -  - | -  - |  | -  - | -  - | -  - | -  - | Ежегодно |
| 8.1.2 | Участие в проведении районного финала детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Победа» | | УКТС и МП, Управление образования, учреждения образования | БМР  ОБ | | 13,1  42,54\* | 7,25  10,44 | 4,5  9,0 | 1,35  - | -  5,1 | -  9,0\* | -  9,0\* | Ежегодно  май |
| 8.1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны и дням воинской славы России | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | -  40,0\* | -  - | - | -  20,00 | -  - | -  10,0\* | -  10,0\* | Ежегодно |
| 8.1.4 | Организация районной фото-видео выставки к 9 мая «Бессмертный полк» | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | 10,53  4,0 | -  - | 10,53  4,0 | -  - | -  - | -  - | -  - | Ежегодно  май |
| 8.1.5 | Организация и проведение уроков мужества, урока России в образовательных учреждениях района | | Управление образования | БМР  ОБ | | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | Ежегодно |
| 8.1.6 | Участие в областном этапе оборонно-спортивной игры «Победа» | | УКТС и МП, Управление образования | БМР  ОБ | | 6,09  19,47\* | 5,29  - | 0,8  1,47 | -  - | -  - | -  9,0\* | -  9,0\* | Ежегодно  май |
| 8.1.7 | Проведение районного конкурса клубных учреждений по патриотическому воспитанию детей и молодежи | | УКТС и МП, Управление образования, ОВК | БМР  ОБ | | 14,72\*  - | -  - | 14,72 | -  - | -  - | -  - | -  - | 2015-2019 г. |
| 8.1.8 | Проведение военно-спортивного мероприятия «Патриоты Победы» | | УКТС и МП,  Управление образования | БМР  ОБ | | 13,0\*  78,15\* | -  - | -  - | -  30,75 | 3,0  7,4 | 5,0\*  20,0\* | 5,0\*  20,0\* | Ежегодно  декабрь |
| 8.1.9 | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР  ОБ | | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | Ежегодно  май |
| 8.1.10 | Организация и проведение Дня памяти и скорби | | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР  ОБ | | 4,0  12,0\* | 4,0  - | -  4,0 | -  - | -  - | -  4,0\* | -  4,0\* | Ежегодно  22 июня |
| 8.1.11 | Организация и проведение торжественных мероприятий в День Победы. Молодежная акция «Фотоатака» | | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР  ОБ | | 6,5  27,2\* | 2,5  - | -  9,2 | 4,0  - | -  - | -  9,0\* | -  9,0\* | Ежегодно  9 мая |
| 8.1.12 | Организация и проведение мероприятий приуроченных к Дню Победы. | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | 50,42\*  20,0\* | -  - |  | 25,42  - | 5,0  - | 10,0\*  10,0\* | 10,0\*  10,0\* | Ежегодно |
| 8.1.13 | Краеведческие чтения «Возвращение к истокам» | | УКТС и МП, МБУК МЦРБ | БМР  ОБ | | 6,0\*  19,73\* | -  4,08 | 2,0  - | -  5,65 | -  - | 2,0\*  5,0\* | 2,0\*  5,0\* | Ежегодно  ноябрь |
| 8.1.14 | Поддержка издательских проектов | | УКТС и МП, МБУК МЦРБ | БМР  ОБ | | 269,39\*  - | -  - | 89,39 | -  - | -  - | 90,0\*  - | 90,0\*  - |  |
| 8.1.15 | Участие в областной интеллектуальной историко-краеведческой игре | | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР  ОБ | | 3,0  - | -  - |  | -  - | 3,0  - | -  - | -  - | Ежегодно |
| 8.1.16 | Проведение сезона интеллектуальных игр | | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР  ОБ | | 11,3\*  18,7\* | -  - | 2,3 | -  - | 3,0  8,7 | 3,0\*  5,0\* | 3,0\*  5,0\* | Ежегодно |
| 8.1.17 | Организация и проведение соревнований допризывной молодежи на Кубок памяти В.В.Крылова | | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР  ОБ | | 17,62\*  - | 2,32  - | 2,3 | 2,0  - | 5,0  - | 3,0\*  - | 3,0\*  - | Ежегодно  март |
| 8.1.18 | Проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом | | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР  ОБ | | 14,4\*  - | 4,0  - | 2,4 | -  - | -  - | 4,0\*  - | 4,0\*  - | Ежегодно  3 сентября |
| *8.2* | *Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания* | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Проведение патриотической акции «Бессмертный полк» | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР  ОБ | | 13,49\*  51,23\* | 0,99  18,6 | -  12,63 | 10,5  - | 2,0  - | -  10,0\* | -  10,0\* | Ежегодно  9 мая |
| 8.2.2 | Проведение торжественного мероприятия - вручение почетного знака «Активист патриотического движения Гаврилов-Ямского МР» | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | 2,0\*  40,15 | -  10,15 | -  - | -  10,0 | -  - | 1,0\*  10,0\* | 1,0\*  10,0\* | Ежегодно |
| 8.2.3 | Организация районной акции, посвященной Дню Государственного флага РФ | | УКТС и МП,  МУ МЦ | БМР  ОБ | | 7,73\*  - | -  - | -  - | 1,73  - | 2,0  - | 2,0\*  - | 2,0\*  - | Ежегодно  22 августа |
| 8.2.4 | Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества | | УКТС и МП,  МУК «ДК» | БМР  ОБ | | 13,0\*  58,73\* | -  5,23 | 5,0  - | -  20,0 | -  13,5 | 4,0\*  10\* | 4,0\*  10\* | Ежегодно  9 декабря |
| 8.2.5 | Участие в Патриотическом форуме Ярославской области | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | 0,62  2,7\* | 0,62  - | -  0,7 | -  - | -  - | -  1,0\* | -  1,0\* | Ежегодно  апрель |
| 8.2.6 | День призывника | | УКТС и МП, ВОК | БМР  ОБ | | 40,57\*  38,0\* | 9,67  1,5 | 11,9  - | 4,0  10,0 | 5,0  6,5 | 5,0\*  10,0\* | 5,0\*  10,0\* | апрель, октябрь |
| 8.2.7 | Участие в областных соревнованиях «Готов к труду и обороне» | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | 8,0\*  - | -  - | -  - | -  - | 2,0  - | 3,0\*  - | 3,0\*  - | Ежегодно |
| 8.2.8 | Участие в областной Спартакиаде по военно-спортивному многоборью «Призывник России» | | УКТС и МП, ВОК | БМР  ОБ | | -  10,7\* | -  - | -  - | -  2,6 | -  2,1 | -  3,0\* | -  3,0\* |  |
| 8.2.9 | Организация и проведение акции «Праздник ветеранам» | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | -  16,8\* | -  - | -  - | -  5,0 | -  1,8 | -  5,0\* | -  5,0\* | декабрь |
| 8.2.10 | День неизвестного солдата | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | -  2,5 |  |  |  | -  2,5 |  |  | декабрь |
| 8.2.11 | Участие в региональном фестивале гражданско-патриотического творчества «Наследники Победы» | | УКТС и МП | БМР  ОБ | | -  2,1 |  |  |  | -  2,1 |  |  |  |
| *8.3* | *Поддержка проведения патриотической работы на базе объектов военно-исторического, историко-культурного наследия* | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Организация работы по благоустройству территорий парков и обелисков воинской славы, военных захоронений, культурно-исторических памятников района | | Управление образования, учреждения образования | БМР  ОБ | | -  30,0\* | -  - | -  - | -  - | -  - | -  15,0\* | -  15,0\* | Весь период |
|  | **Всего по задаче 8:** | |  | **БМР**  **ОБ** | | **525,48\***  **534,7\*** | **36,64**  **50,0** | **145,84**  **41,0** | **49,0**  **104,0** | **30,0**  **49,7** | **132,0\***  **145,0\*** | **132,0\***  **145,0\*** |  |
| **9** | **Информационно-методическое обеспечение патриотической направленности** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам патриотического воспитания для специалистов органов управления образованием муниципальных образований области, преподавателей-организаторов ОБЖ | | Управление образования, учреждения образования | БМР  ОБ | -  - | | -  - |  |  | -  - |  | -  - | Весь период |
|  | **ИТОГО**  **по Муниципальной программе** | |  | **Всего**  **в т.ч.:**  **БМР**  **ОБ**  **ФБ** | **3085442,4\***  **996328,09\***  **2086388,51\***  **2725,8** | | **533493**  **162849**  **369240**  **1404** | **552661,8**  **219559,49**  **332996,31**  **106** | **565121,8**  **197814,9**  **366644,3**  **662,6** | **522624,3**  **179564,2**  **342875,7**  **184,4** | **497785,9\***  **160285,4\***  **337316,1\***  **184,4** | **413755,6\***  **76255,1\***  **337316,1\***  **184,4** |  |

Сокращения в программе:

**ВЦП** – Ведомственная целевая программа

**МЦП** – Муниципальная целевая программа

**УКТС и МП** - Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики

**МУ МЦ** - Муниципальное учреждение “Молодежный центр”

**М и ДОО** – молодежные и детские общественные объединения

**ОВК** – Отдел военного комиссариата Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району

**МБУ ЦНТ** – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества»

**МБУК МЦРБ** – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека»